乌鲁木齐职业大学现代学徒制学徒岗位课程微视频建设方案

二零一九年九月

乌鲁木齐职业大学现代学徒制学徒岗位课程微视频建设方案

一、项目概述

（一）项目负责人及团队情况

本项目团队教师来自乌鲁木齐职业大学信息工程学院，共有6人，蒋祖国，李翔，赵静，赵玉平，李海玲，牟成，其中副教授2人，讲师4人，平均年龄39岁。专业覆盖印刷媒体技术，数字图文信息处理技术专业。团队成员参与主持过教育部课题、自治区课题，横向课题，校级等多项课题，发表多篇核心论文。本团队的每位老师对专业建设能不断钻研和付出，培养的学生专业知识全面，实操技能过硬，受到就业单位的一致好评，为国家培养出一批批合格的职业技能人才。

（二）建设基础

2017年，我院印刷媒体技术专业已成为国家第二批学徒制试点专业，目前与与新疆新华印刷厂、八艺印刷厂、新疆金叶卷烟厂、新疆日报社、恒远中汇包装、秉信纸业包装有限公司等14家公司建立合作关系。

到2019年，我国制造业已紧密向‘互联网+’等高新产业靠拢，印刷技术作为印刷轻工业的一个重要组成更是处在融合转型的关键节点。我校印刷媒体技术专业在国家现代学徒制项目推动下增进校企理论与技术融通，需要结合发展趋势培养出一批既懂印刷理论又能符合行业岗位需求的优秀人才。

随着智能制造业进程的深入，印刷包装行业的迅速发展，使人们的工作、学习和生活方式发生巨大变化，效率大为提高，信息资源得到最大程度的共享。高素质的专业技术人才一直处于供不应求的状态。

1.印刷包装行业发展迅速，前景广阔。

2.行业发展状况成倍数增长。

3.近年来物资包装成为了制造业不可缺少项目种类，与制造业发展、技术融合、人们日常工作生活已经密不可分。

4.职业教育和专项培训成为应对人才紧缺的关键点。

（三）建设的必要性

考虑到企业师资和校内教师的特点，更好地实现企业和学校双主体育人，计划开发基于工作过程的微视频课程资源，以实现资源共享，提高人才培养质量。

（四）建设思路与目标

现代学徒制微视频课程资源开发基于印刷生产工作过程，课程内容进行模块化设置，根据生产流程提炼出典型的实践教学环节，突出操作重点和难点，师傅操作具有示范性和标准性，把工匠精神、职业理念融入课程开发中。

（五）微视频课程项目主要功能

1.用于学生（学徒）集中学习的课程资源

因企业和学校有一定的距离，双导师辅导学生的时间有限，利用互联网平台，学生可以利用微视频资源自学，提高人才培养质量。

- 用于辐射数字媒体技术专业群的教育教学

数字媒体技术专业群包含数字媒体技术专业、数字图文信息技术专业和动漫专业。受实习企业人数的限制，学生无法深入企业，观察生产实际流程和工艺要求，而共享的微视频可以拓展学生的视野，帮助学生解决一些设计工艺问题。

二、微视频课程资源功能概述

（一）覆盖专业和课程情况

覆盖专业有：印刷媒体技术专业、数字图文信息处理技术专业及数字媒体技术专业等。

学徒岗位课程有：印后加工工艺实务印刷综合训练实务、特种印刷实务和制版技术实务等。

（二）微视频资源预计建设周期

| 序号 | 时间 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2017年6月 | 项目申报 |
| 2 | 2017年6月至7月 | 完成建设方案和论证 |
| 3 | 2019年9月 | 完成招投标任务 |
| 4 | 2019年12月 | 完成微视频建设 |

（三）重点建设内容与资金预算

项目建设任务一览表

| 序号 | 建设任务 | 负责人 | 完成期限 | 资金来源 | 资金预算（万元） | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印刷综合训练实务5集 | 赵玉平 | 2019年12月 | 学徒制项目 |  | 每门课程10集，每集时长控制5-8分钟。 |
| 2 | 制版技术实务 | 李翔 | 2019年12月 | 学徒制项目 |  |  |
| 3 | 印后加工工艺实务 | 牟成 | 2019年12月 | 学徒制项目 |  |  |
| 4 | 特种印刷实务 | 方兰芬、殷向立等 | 2019年12月 | 学徒制项目 |  |  |
| 5 | 飞翔排版实务 | 李海玲 | 2019年12月 | 学徒制项目 |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  | 8万 |  |

微视频开发要求如下：

1.微视频资源内容需基于企业生产的工作过程，能反映实践教学重难点，具有一定观赏性，能吸引学生兴趣。对细微关键环节要用一定的技术制作手法，拆解动作并依据教师要求，标注关键参数及知识点说明。

2.能够为视频课程资源提供技术服务，技术服务包括分脚本编制、素材嵌入、二维或三维图像制作、拍摄、后期合作加工和配音等。

3.每门课程10集，每集时长控制5-8分钟。要求微课件采用动画的形式，展现知识点或技能操作步骤；要求微课件播放时长不得少于5分钟，片数不少于30张，中间应该有知识点、操作程序、关键指标、运算公式、图片、视频的超级链接；微课片头和片尾用flash格式处理；微课一定要有课程层次和逻辑关系；制作水平要求高清不颤抖，关键环节有字幕；讲解的教师形象要好，语言表述清晰，语言讲解充满感情和流畅；制作母板要有现代服务业行业特色和我校特色，要成体系。